## Sheet1
| Project Name | Duration of project (days) | Start of project | End of project
| Mining Farm | 25 | 2020-12-01 | 2020-12-26
Task ID | Task Description | Task Length(days) | Start Date | End Date | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 2020-12-03 | 2020-12-04 | 2020-12-05 | 2020-12-06 | 2020-12-07 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 2020-12-10 | 2020-12-11 | 2020-12-12 | 2020-12-13 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 2020-12-19 | 2020-12-20 | 2020-12-21 | 2020-12-22 | 2020-12-23 | 2020-12-24 | 2020-12-25 | 2020-12-26 | 2020-12-27 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 2020-12-30 | 2020-12-31
1 | Sourcing GPUs+Extenders | 10 | 2020-12-01 | 2020-12-11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
2 | Sourcing of PSUs | 5 | 2020-12-01 | 2020-12-06 | X | X | X | X | X | X
3 | Sourcing of MOBO+CPU+RAM | 2 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | X | X | X
4 | Sourcing USBs | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | X | X
5 | Sourcing Fans | 1 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | X | X
6 | Rig Assembly | 4 | 2020-12-11 | 2020-12-15 | [10 empty] | X | X | X | X | X
7 | USB Preparation | 1 | 2020-12-02 | 2020-12-03 |  | X | X
8 | Software setup and start | 1 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | [14 empty] | X | X
9 | Testing and Adjustment | 10 | 2020-12-16 | 2020-12-26 | [15 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Formulas:
End of project = [Duration of project (days)]+[Start of project]